## Sheet1
| Who |  | done?
| alle | tabelen
week1-5 | Florian | menu
week1-5 | Florian | verbinding maken met database
week1-5 | Florian | klanten toevoegen(create) aan de tabel klant
week1-5 | Reduan | laat alle klanten zien (Read)
week1-5 | Maciej | zoeken op klant ID (search)
week1-5 | Reduan | een klant wijzigen (update)
week1-5 | Maciej | een klant verwijderen (delete)
week5-9 | Maciej | CRUD en zoeken voor de tabel auto
week5-9 | Florian | inlogscherm. odercheid gemaakt tussen monteurs, planners, directie en systeembeheerders. klanten loggen nooit in.
week5-9 | Maciej | verschillende rechten. monteurs en directie (read en search) planners en systembeheerders (create, read, search, update en delete
week5-9 | Reduan | fotos van auto kunnen uploaden
Gemaakt met PHP +MySQL + frontend framework
De userstories dienen zelf aangeleverd te worden
aantal paginas vanuit userstories
alle content is zelfgemaakt
het project moet meerdere formulieren bevatten dat ingevoerde gegevens terug kan laten ziem met behulp van PHP/SQL
Er is gebruik gemaakt van include, arrays, Superglobals en for/while loop
login met cookies, sessies
zelf functie schrijven en aanroepen
Wireframes